## イントロダクション
制作ﾁｬｰﾄイントロダクション
作成日：2017.4.24 作成者：中嶋かねまさ（例の掲示板運営部）
運営部中嶋の経験で作った小劇場劇団（ユニット）向けの制作チャートです。
このファイルには以下の制作チャートのための資料が入っています。
以下の手順のための資料は概ねシート順になっています。
エクセルなので計算式の入っている部分もあります（四則演算・ラウンドダウン・データフィルタ等、初歩的な関数と機能のみです）。
観客を増やす（創客）手段は割愛します。
あくまで、「参考資料」ですので、貴団体に都合のいいようにお取り扱いください。
赤字の部分はメモです。適宜削除して頂いて構いません。
参考資料
①公演企画段階 | 舞台製作スケジュールの確認 | ○
| 自劇団向けの企画書作成・提出・プレゼンテーション | ○
| 自劇団向けの公演予算計画書作成・提出・プレゼンテーション | ○
各種助成金申請
②人材交渉 | ～俳優選抜～
企画書をもって説明し、台本があれば台本を渡します
チケットノルマや参加費があるなら俳優に事前に説明し参加の可否を問います
ギャラの説明もします（小劇場であれば足代のみの薄謝となるでしょう）
稽古期間・稽古頻度・稽古時間・稽古場所の説明もします
公演日時の調整が可能かどうかをはかります
締め切りを決めて、参加の可否を決定してもらいます
上記、吟味してもらい双方の合意がはかれない場合は別の俳優を探します
| ～スタッフ選抜～ |  | ＊拘束期間と業務内容・ギャラのすり合わせを行いなす
| 本番の照明オペレーター |  | ＊知り合いの演劇仲間に依頼することが多いです（薄謝にて）
| 照明プランナー＆仕込み・バラシ（3日間）打合せ込み |  | ＊業者さんは一人￥15000～￥25000/日
| 本番の音響オペレーター |  | ＊知り合いの演劇仲間に依頼することが多いです（薄謝にて）
| 音響プランナー＆仕込み・バラシ（1日間）打合せ込み |  | ＊業者さんは一人￥15000～￥25000/日
| 楽曲製作者・提供者 |  | ＊知り合いの音楽仲間に依頼することが多いです（薄謝にて）
| 舞台監督（小劇場団体では外注は非常に難しいと思いますが……） |  | ＊業者さんは一人￥15000～￥25000/日
②公演準備期間 | チラシに掲載する情報を確定させる | ○ | ＊公演情報のすべてです。コレを確定させることがまず大仕事です。
| チラシの作成（デザイナーがいれば打ち合わせ） |  | ＊デザイン料の相場は両面4色（フルカラー）で10000～20000円くらい
＊コート90・両面4色・5000部の印刷代は6000円ほどです＿ネットでデータ入稿後一週間で届きます
| SNS HP 等でネット宣伝 |  | ＊いわずもがなです。制作は俳優さんにも稽古の様子・見どころ等をガンガン書き込んでもらいます。
| ブログ更新 |  | ＊稽古の様子などを定期的に書きこみます。どんな団体でどんな作品を作っているのか？長い目で見て「広報」になります。
チケットの作成
| 劇団員にチケットの配付 | ○ | ＊各々にラベルの付いた封筒ごと渡します
| プレイガイドに配券 |  | ＊プレイガイドにチケットを置かず「CoRichチケット！」で一括管理するのが便利です
＊プレイガイドとのやりとりが煩雑だと考えるなら、プレイガイドには依頼せずに、ネット上で予約受付をする方が楽です。
| 広報誌への掲載依頼・マスコミにリーク |  | ＊5周年・10周年・等5の倍数で行うイベントはとりあげられやすいです
| 支出の管理・チケット売り上げの管理 | ○ | ＊出入りするお金の管理です。
| チラシ折込依頼先を確定させ、リスト化する | ○ | ＊チラシの印刷枚数を確定させるためにも一覧に。弊「新潟演劇カレンダー」をご活用ください
| 実際にチラシを配布 |  | ＊置きチラシは足をつかって置いてもらいます。人が集まる場所へ
| ダイレクトメールの作成（デザイナーがいれば打ち合わせ） |  | ＊DMは小劇団の場合、一番の宣伝効果！！直接動員に結びつきます。出演者の一言などが書いてあるとお客様も喜びます。
ダイレクトメールの郵送
| チケットの予約を承り始める | ○ | ＊エクセルシートも用意しましたが、「CoRichチケット！」で一括管理するのが便利です
| 予約状況をステージ毎の表にしていく | ○ | ＊エクセルシートも用意しましたが、「CoRichチケット！」で一括管理するのが便利です
| 消防署への届け |  | ＊舞台監督＆劇場と相談の後。舞台監督が行う事が多いです
| 日本音楽著作権協会(JASRAC)への楽曲使用届け |  | ＊いやなので私は、オリジナル曲や著作権フリーの音源を使用しています。
| 本番前、仕込みへのお手伝いさん（当日運営さん）を募り、表にまとめる | ○
パンフレット作成（デザイナーがいれば打ち合わせ）
物販物の作成
| アンケート作成 |  | ＊アンケートは次回DM発送用に住所氏名の個人情報収集が最大の目的です。性別年齢など職業等はグラフ化してメインターゲットを絞る際に使用します。感想は俳優たちの励みになりますが、公平な評価とは別モノです。
| 当日運営さんを含め、俳優スタッフさんのお弁当手配 | ○
③劇場入り直前 | 他劇団の公演チラシ折込依頼を受ける | ○ | ＊あいさつ文もなく、チラシだけ封筒に詰めて劇場に送りつける……とかは心象が悪いので、なるべく丁寧に。持ちつ持たれつです。
| 当日受付担当の割り当て | ○
印刷物等の完成
④劇場入りしてから | 物販準備等 | ○
| お客さま受付・会場案内等 | ○
| 売り上げの管理集計 | ○
打ち上げ会場の確保・参加人数調査
⑤公演後 | 業者さん・劇場への各種支払い
打ち上げ
アンケートの集計と、新規DM用のデータ打ち込み
プレイガイド清算
| 収支報告書の作成 | ○
収支報告

## 舞台製作スケジュール
舞台製作の重要スケジュール |  |  | 作成日：2017/4/24
＊舞台製作のおおよその締め切り一例です。全体の流れを押さえることが第一です。
| チラシ | 制作 | 台本 | 演出 | 音響 | 小道具 | 装置 | 照明 | 映写 | 衣装
150日前 | 制作: 企画書作成 | 150日前
120日前 | 制作: キャスト決定; 音響: プランナー決定; 小道具: プランナー決定; 装置: プランナー決定; 照明: プランナー決定 | 120日前
９０日前 | チラシ: チラシイメージ伝達; 制作: 裏面情報決定; 音響: オペレーター決定; 照明: オペレーター決定 | ９０日前
SNS等で宣伝開始
８５日前 | [10 empty] | ８５日前
８０日前 | チラシ: 初稿完成 | ８０日前
７５日前 | チラシ: あおり文句〆切、訂正稿入稿 | ７５日前
７０日前 | 制作: チケット原稿 | ７０日前
６５日前 | 制作: チケット完成 | ６５日前
６0日前 | チラシ: チラシ完成; 制作: マスメディアに郵送; 演出: 稽古開始; 装置: イメージ伝達 | ６0日前
５５日前 | 他劇団に折込依頼 | チケット発売 |  | 打ち合わせ | イメージ伝達・ 楽曲選択 | リスト作成 仮小道具 |  | イメージ伝達 | イメージ伝達 | イメージ伝達 リスト作成 | ５５日前
50日前 | 制作: ＰＧまわり | 50日前
４５日前 | [10 empty] | ４５日前
４０日前 | [10 empty] | ４０日前
３０日前 | 制作: ＤＭ発送 | ３０日前
４週間前 | 制作: パンフレット案打ち合わせ | ４週間前
３週間前 | 音響: きっかけ打ち合わせ; 照明: 打ち合わせ; 映写: 打ち合わせ | ３週間前
２週間前 |  |  |  | 通し稽古 | 音響Q表 | 揃う | 揃う | 照明Ｑ表 | 初稿 | 揃う | ２週間前
１週間前 | 制作: パンフレット完成; 映写: 完成 | １週間前

## 自劇団向けの企画書
２０１０年劇団○○第１０回公演 企画書 |  |  | （作成日2017/ / ）
内部向けの企画書一例です。プロデューサー役の方は誰に何の役割をしてもらうのか確認します。
「未定」が多いのは考え物です。この時点での情報叩き台ですが、なるべく具体的な内容を書きましょう。
遅くとも公演３ヶ月前には企画書を内部に提出。会議をしましょう。
2017年
1 | 公演日時 | 右表の通り（全6ステージ） | 9月
| 開場時間 | 開演20分前 | 17 | 日 |  | 立て込み・明かり作り
| 受付開始時間 | 開演１時間前 | 18 | 祝 |  | 音響レベル・場当たり
2 | 公演場所 |  | 19 | 火 |  | 稽古
3 | 作品名 | 「新潟演劇物語」 | 20 | 水 |  | 稽古
| 作者名 | 氏名 | 21 | 木 |  | ＯＦＦ
4 | 演出 | （候補者）氏名 | 22 | 金 |  | ゲネ
5 | 出演者 | （候補者）（確定者） | 23 | 祝 | 20:00 | 本番①
6 | 稽古期間 | 2017年7月16日（土）19：30～ | 24 | 日 | 14:00 | 本番②
7 | 稽古場所 | どこどこ公民館・どこぞの公民館・あそこのセンター・○○アトリエ | 25 | 月 | 20:00 | 本番③
8 | 料金 | 大人1800円/大学・専門学生1000円（当日券300円増し） | 26 | 火 |  | ＯＦＦ
9 | 予算 | 別紙参照 | 27 | 水 |  | ＯＦＦ
|  |  | 28 | 木 |  | 稽古
10 | 特記事項 | 前回までの作品路線を追い、一層深い、心の闇を探る作品 | 29 | 金 | 20:00 | 本番④
|  | 冠は「劇団○○第15回本公演」とします | 30 | 土 | 20:00 | 本番⑤
|  | 二回目以降後来場のお客様割引を検討 | 1 | 日 | 14:00 | 本番⑥ バラシ
上演時間は１時間20分以内とする
助成金獲得のため、別紙にて公演概要を記載
県外公演の予定あり、シンプルな舞台装置を心がける
11 | メインターゲット | 20-30代の未婚女性・40代既婚男性
12 | スタッフ
| 舞台監督 | 氏名
| 舞監助手 | 氏名
| 演出助手 | 氏名
| 照明プラン | 氏名
| 照明オペレーション | 氏名
| 音響プラン | 氏名
| 音響オペレーション | 氏名
| ムービー作成 | 氏名
| 映写オペレーション | 氏名
| 衣装 | 氏名
| 装置 | 氏名
| 小道具 | 氏名
| 舞台美術 | 氏名
| 宣伝美術 | 氏名
| 制作 | 氏名
| 制作補佐 | 氏名
Note on C43: 制作は一人でやるべきだと思います。 団体を愛し、やる気のある方が一人で！ あくまで原則論ですが。 制作を「皆でやる」は混乱と消耗のモトです。 制作主任の指示のもと「皆で」チラシを配ったり、手紙を出したり稽古場を確保したりはＯＫですがあくまで主任の指示で行ったほうが混乱しません。 責任重大ですので、演出や役者との兼任は無謀かもしれません。 ２０１０年

## 自劇団向けの予算計画書
2017年劇団○○第10回公演 予算見積もり書 | [8 empty] | （作成日2017/04/24）
計算式が入っています。黄色のセル部分の数字をいじってみて下さい。
支出の仕分けを大まかに行ってます。さらに細かく仕分けてもＯＫですが、やりすぎると事務処理が煩雑になります
チケット単価や動員見込み数を書き換えて赤字が出ないようにします
収入見積もり１ | [5 empty] | 支出見積もり
| チケット | 単価 | 人数 |  | 収入 | 製作費１ | 劇場施設使用料 | 例～月潟稽古場～
| 前売一般 | 1500 | 200 | 人 | 300000 |  |  | 7日間 |  |  | 14000
| 前売学生 | 1000 | 20 | 人 | 20000 |  |  | 本番料 |  |  | 50000
| 当日券 | 1800 | 0 | 人 | 0
| リピーター還元 | 500 | -5 | 人 | -2500 |  |  | 冷房使用料（１日1000円） |  |  | 6000
| 助成金 |  |  |  | 0
| 合計 |  | 215 | 人 | 317500
| 収支 |  |  |  | 3300
[8 empty] | 小計１ |  |  | 70000
[7 empty] | 設備使用料 | 舞台設備（詳細別紙） |  |  | 0
[8 empty] | 音響設備（詳細別紙） |  |  | 0
収入見積もり2 | [7 empty] | 照明設備（詳細別紙） |  |  | 0
| チケット | 単価 | 人数 |  | 収入 |  |  | 楽屋 |  |  | 0
| 前売一般 | 1500 | 300 | 人 | 450000
| 前売学生 | 1000 | 20 | 人 | 20000
| 当日券 | 1800 | 0 | 人 | 0 |  |  | 小計２ |  |  | 0
| リピーター還元 | 0 | 0 | 人 | 0
| カップル割 | -1000 | 20 | 組 | -20000
[7 empty] | ギャラ・謝礼 | 照明プラン・仕込み |  |  | 15000
[8 empty] | 音響プラン仕込み |  |  | 15000
| 助成金 |  |  |  | 0 |  |  | 執筆料・台本使用料 |  |  | 20000
| 合計 |  | 340 | 人 | 450000 |  |  | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
| 収支 |  |  |  | 135800 |  |  | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
[8 empty] | 出演者（○○さん）ギャラ |  |  | 0
舞台監督ギャラ
[8 empty] | 宣伝美術DMデザイン |  |  | 10000
[8 empty] | カメラマン |  |  | 0
[8 empty] | 音響オペ |  |  | 3000
[8 empty] | 照明オペ |  |  | 3000
[8 empty] | 当日運営お弁当 |  |  | 5000
[8 empty] | 小計３ |  |  | 71000
[6 empty] | 製作費２ | チラシ（5000部）印刷費 |  |  |  | 6000 | 「印刷通販プリントパック」にデータ入稿した際の料金を参考にしています
[7 empty] | DM印刷費 |  |  |  | 2200 | 「印刷通販プリントパック」にデータ入稿した際の料金を参考にしています
[7 empty] | パンフ印刷費 |  |  |  | 5000
[7 empty] | B2ポスター（コート１３５）100部 |  |  |  | 0 | 「印刷通販プリントパック」にデータ入稿した際の料金を参考にしています
[7 empty] | その他印刷費（台本等） |  |  |  | 5000
[7 empty] | DM郵送費 |  |  |  | 30000
[7 empty] | その他郵送費 |  |  |  | 5000
[7 empty] | 楽屋見舞い等・雑費 |  |  |  | 20000
[7 empty] | その他宣伝広告費 |  |  |  | 0 | 手軽な新聞折込公広告費は3.2円/部×消費税 くらいです。販売店に持ち込んで地域に800部おりこむとすると、おおよそ2700～2800円
[7 empty] | 制作が自由に使えるお金 |  |  |  | 10000
[7 empty] | 「CoRichチケット！」使用料 |  |  |  | 5000
[7 empty] | 小計４ |  |  |  | 88200
[6 empty] | 舞台 | 装置 |  |  |  | 40000
[7 empty] | 小道具 |  |  |  | 20000
[7 empty] | 衣装 |  |  |  | 20000
[7 empty] | 映写・照明・音響消耗品 |  |  |  | 5000 | CDレンタル料や楽曲使用料など
[7 empty] | 運送用トラック料 |  |  |  | 0 | ニッポンレンタカーのドライバン２t を6時間借りると、およそ12000円です。
[7 empty] | その他 |  |  |  | 0
[7 empty] | 小計５ |  |  |  | 85000
[6 empty] | 合計 |  |  |  |  | 314200
[8 empty] | 助成金 |  |  | 0
[8 empty] | 支出合計の |  | 0
ex.1/3
Note on C7: 数字を書き換えてみて下さい。自動計算します。
Note on N7: 数字を書き換えてみて下さい。自動計算します。
Note on K19: 文化センターなどをご利用の方は、料金表とにらめっこしましょう。
Note on C23: 数字を書き換えてみて下さい。自動計算します。
Note on N61: これは、本当に必要なお金です。チラシ巻きに行った時の駐車場代から、コーヒー代まで。 制作の独断で使えるお金を用意しましょうね。
Note on M76: 助成率の数値はここで変えてください

## 稽古スケジュール表
「2014.07月公演」稽古日程表 |  |  |  |  | 2014.5.17ver
随時、俳優からの稽古出欠の変更を受けて、演出や舞台監督と稽古スケジュールを変更していきます。
5月 |  |  |  | 演出 | 俳優１ | 俳優２ | 俳優３ | 俳優４ | 俳優５ | 俳優６ | 俳優７ | 俳優８ | 照明 | 音響 | 舞監 | 舞台メモ | 5月 |  | 制作メモ
1 | 木 | [15 empty] | 1 | 木
2 | 金 | [15 empty] | 2 | 金
3 | 土 |  |  | NG | [12 empty] | 3 | 土
4 | 日 |  |  | NG | [12 empty] | 4 | 日
5 | 月 |  |  | NG | [12 empty] | 5 | 月
6 | 火 | [15 empty] | 6 | 火
7 | 水 | [15 empty] | 7 | 水
8 | 木 | [15 empty] | 8 | 木
9 | 金 | [15 empty] | 9 | 金
10 | 土 | [15 empty] | 10 | 土
11 | 日 | [15 empty] | 11 | 日
12 | 月 | [15 empty] | 12 | 月
13 | 火 | [15 empty] | 13 | 火
14 | 水 | [15 empty] | 14 | 水
15 | 木 | [15 empty] | 15 | 木
16 | 金 | [15 empty] | 16 | 金
17 | 土 | 20：00～23：00 | 3 | [13 empty] | 17 | 土
18 | 日 | 19：30～22：30 | 3 |  |  |  | 19：30～ | [5 empty] | 18：00～ | NG |  |  | 18 | 日
19 | 月 | [15 empty] | 19 | 月
20 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [13 empty] | 20 | 火
21 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [5 empty] | NG | [7 empty] | 21 | 水
22 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [13 empty] | 22 | 木
23 | 金 | [6 empty] | NG? | [8 empty] | 23 | 金
24 | 土 | 20：00～23：00 | 3 | [13 empty] | 24 | 土
25 | 日 | 19：30～22：30 | 3 |  |  | 19：00～ | 19：30～ |  | NG | [7 empty] | 25 | 日
26 | 月 | [11 empty] | NG |  |  |  | 26 | 月
27 | 火 | 20：00～23：00 | 3 |  |  | NG | [10 empty] | 27 | 火
28 | 水 | 20：00～23：00 | 3 |  |  |  |  | NG | NG | [7 empty] | 28 | 水
29 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [10 empty] | NG |  |  | 29 | 木
30 | 金 | [15 empty] | 30 | 金
31 | 土 | 20：00～23：00 | 3 | NG |  |  |  | 20：00～ |  |  |  |  | 16：00～ |  |  |  | 31 | 土
「2014.07月公演」稽古日程表
6月 |  |  |  | 演出 | 俳優１ | 俳優２ | 俳優３ | 俳優４ | 俳優５ |  |  |  | 照明 | 音響 | 舞監 | 舞台メモ | 6月 |  | 制作メモ
1 | 日 | 19：30～22：30 | 3 | [5 empty] | NG | [7 empty] | 1 | 日 | DMシール貼り
2 | 月 | [15 empty] | 2 | 月
3 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [10 empty] | NG |  |  | 3 | 火
4 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [5 empty] | NG |  |  |  |  | NG |  |  | 4 | 水
5 | 木 | 20：00～23：00 | 3 |  |  |  | NG | [6 empty] | NG |  |  | 5 | 木
6 | 金 | [5 empty] | 20：00～ | [9 empty] | 6 | 金
7 | 土 | 20：00～23：00 | 3 |  | NG |  |  | 20：00～ | [8 empty] | 7 | 土
8 | 日 | 19：30～22：30 | 3 |  | 20：00～ |  | 19：30～ | [9 empty] | 8 | 日
9 | 月 | [15 empty] | 9 | 月 | DM発送
10 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [5 empty] | NG | [7 empty] | 10 | 火
11 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [10 empty] | NG |  |  | 11 | 水
12 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [13 empty] | 12 | 木
13 | 金 | [15 empty] | 13 | 金
14 | 土 | 20：00～23：00 | 3 | ？ | NG |  | 19：30～ |  | NG | [6 empty] | 自主練習 | 14 | 土
15 | 日 | 19：30～22：30 | 3 | ？ | [8 empty] | NG | NG |  | 自主練習 | 15 | 日
16 | 月 |  |  | ？ | [12 empty] | 16 | 月
17 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [13 empty] | 17 | 火
18 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [5 empty] | NG | [7 empty] | 18 | 水
19 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [10 empty] | NG |  |  | 19 | 木
20 | 金 | [12 empty] | NG |  |  | 20 | 金
21 | 土 | 9：00～22：00 | [6 empty] | NG |  |  |  |  | NG |  | 劇場立て込み照明マルチ引きまわし | 21 | 土
22 | 日 | 14：00～22：00 |  | NG |  |  |  |  | ？ |  |  |  |  | NG |  | 照明音響仕込み | 22 | 日
23 | 月 |  |  |  | 21：00？ | [11 empty] | 23 | 月
24 | 火 | 20：00～23：00 | 3 |  | 21：00？ | [11 empty] | 24 | 火
25 | 水 | 20：00～23：00 | 3 |  | 21：00？ | [11 empty] | 25 | 水
26 | 木 | 20：00～23：00 | 3 |  | 21：00？ | [11 empty] | 26 | 木
27 | 金 |  |  |  | 21：00？ | [11 empty] | 27 | 金
28 | 土 | 20：00～23：00 | 3 |  |  |  | 19：30～ | 20：00～ | [5 empty] | ？ |  | 場当たり | 28 | 土
29 | 日 | 19：30～22：30 | 3 |  | 19：30～ | 19：31～ | 19：32～ | 19：33～ | 19：34～ | 19：35～ | 19：36～ | 19：37～ | 20：00～ | ？ |  | 通し稽古 | 29 | 日
30 | 月 | [15 empty] | 30 | 月
「2014.07月公演」稽古日程表
7月 |  |  |  | 演出 | 俳優１ | 俳優２ | 俳優３ | 俳優４ | 俳優５ |  |  |  | 照明 | 音響 | 舞監 | 舞台メモ | 7月 |  | 制作メモ
1 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [10 empty] | NG |  |  | 1 | 火
2 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [10 empty] | NG |  | 通し稽古 | 2 | 水
3 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [10 empty] | NG |  | 通し稽古 | 3 | 木
4 | 金 | [12 empty] | NG |  |  | 4 | 金
5 | 土 | 20：00～23：00 | 3 |  |  |  | 19：30～ | [6 empty] | NG？ |  | 通し稽古 | 5 | 土
6 | 日 | 19：30～22：30 | 3 | [10 empty] | NG？ |  | 通し稽古 | 6 | 日
7 | 月 | [15 empty] | 7 | 月
8 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 通し稽古 | 8 | 火
9 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 調整 | 9 | 水
10 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 通し稽古 | 10 | 木
11 | 金 | [5 empty] | NG | [9 empty] | 11 | 金
12 | 土 |  |  |  | NG | [11 empty] | 12 | 土
13 | 日 | 本番14：00～ | [14 empty] | 13 | 日
14 | 月 | [15 empty] | 14 | 月
15 | 火 | [15 empty] | 15 | 火
16 | 水 | 本番21：00～ | [14 empty] | 16 | 水
17 | 木 | [15 empty] | 17 | 木
18 | 金 | 本番21：00～ | [14 empty] | 18 | 金
19 | 土 | 本番20：00～ | [14 empty] | 19 | 土
20 | 日 | 本番14：00～ 本番20：00～ | [14 empty] | 20 | 日
21 | 祝 | 本番14：00～ | [14 empty] | 21 | 祝
22 | 火 | [15 empty] | 22 | 火
23 | 水 | [15 empty] | 23 | 水
24 | 木 | [15 empty] | 24 | 木
25 | 金 | [15 empty] | 25 | 金
26 | 土 | [15 empty] | 26 | 土
27 | 日 | [15 empty] | 27 | 日
28 | 月 | [15 empty] | 28 | 月
29 | 火 | [15 empty] | 29 | 火
30 | 水 | [15 empty] | 30 | 水
31 | 木 | [15 empty] | 31 | 木
| トータル稽古時間 |  | 114 | 時間

## 支出報告書
２０１０年劇団○○第１０回公演 支出報告書
レシートやメモから品物と金額を打ち込みましょう。
| 支出合計 |  |  | 279038
製作費１ |  |  |  |  | 製作費２ |  |  |  |  | 舞台 |  |  |  |  | 舞台 |  |  |  |  | 舞台 |  |  |  |  | 舞台 |  |  |  |  | 舞台 |  |  |  |  | 舞台
[10 empty] | 装置 |  |  |  |  | 小道具 |  |  |  |  | 衣装 |  |  |  |  | 映写・照明･音響 |  |  |  |  | 運送費 |  |  |  |  | その他
|  | 予算 | 92000 |  |  |  | 予算 | 85000 |  |  |  | 予算 | 50000 |  |  |  | 予算 | 15000 |  |  |  | 予算 | 20000 |  |  |  | 予算 | 10000 |  |  |  | 予算 | 30000 |  |  |  | 予算 | 10000
購入年月日 | 品名 | 支出金額 | 残高 | 備考 | 購入年月日 | 品名 | 支出金額 | 残高 | 備考 | 購入年月日 | 品名 | 支出金額 | 残高 | 備考 | 購入年月日 | 品名 | 支出金額 | 残高 | 備考 | 購入年月日 | 品名 | 支出金額 | 残高 | 備考 | 購入年月日 | 品名 | 支出金額 | 残高 | 備考 | 購入年月日 | 品名 | 支出金額 | 残高 | 備考 | 購入年月日 | 品名 | 支出金額 | 残高 | 備考
2010/6/30 | 劇場使用料（劇場） | 75000 | 17000 | ああああああああああああ | 2010/05/04 | コピー代 | 4500 | 80500 | ああああああああああああ | 2010/05/04 | サンドペーパー | 504 | 49496 | 机加工 | 2010/05/06 | ろ過器作成補助金 | 900 | 14100 | ああああああああああああ | 2010/06/03 | 洗顔フォーム | 207 | 19793 | ああああああああああああ | 2010/06/23 | 映写AVコード | 1080 | 3920 | ああああああああああああ | 2010/06/28 | トラックレンタル | 15000 | 15000 | ああああああああああああ | 2010/07/03 | ＪＡＳＲＡＣ登録曲使用料１ | 400 | 9600 | ああああああああああああ
| 楽屋使用料 | 0 | 17000 |  |  | ファイル代 | 450 | 80050 |  |  | ペンキ | 820 | 48676 | サイドボード加工 |  | ローアルコールビール２０個 | 1000 | 13100 |  |  | トレパン | 700 | 19093 |  |  | 接点復活スプレー | 499 | 3421 | 音響 |  |  | 15000 | 0 |  |  | ＪＡＳＲＡＣ登録曲使用料２ | 400 | 9200
| 冷暖房使用料 | 5000 | 12000 |  |  | コピー代 | 5000 | 75050 |  |  | サンドペーパー、金具 | 70 | 48606 | 机加工 |  | クッション２個 | 980 | 12120 |  |  | 龍ﾄﾚｰﾅｰ | 699 | 18394 |  |  | お経CD | 105 | 3316 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  | ＪＡＳＲＡＣ登録曲使用料３ | 400 | 8800
|  |  | 12000 |  |  | 打ち合せ飲食代 | 1200 | 73850 |  |  | ニス | 790 | 47816 | 机加工 |  | ドラゴンボールコミック | 105 | 12015 |  |  | スズキトレパン | 399 | 17995 |  |  | ＬＥＤ電球6Ｗ | 1980 | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  | ＪＡＳＲＡＣ登録曲使用料４ | 400 | 8400
|  |  | 12000 |  |  | コピー代 | 870 | 72980 |  |  | 金具 | 345 | 47471 | 机加工 |  | 絆創膏・包帯・手紙など | 420 | 11595 |  |  | ドーラン | 840 | 17155 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  | ＪＡＳＲＡＣ登録曲使用料５ | 400 | 8000
|  |  | 12000 |  |  | チラシ作成費 | 9850 | 63130 |  |  | インパクトビット | 130 | 47341 | 机加工 |  | カルピス・レモネード | 546 | 11049 |  |  | ｺｰﾙﾄﾞｸﾘｰﾑ | 1260 | 15895 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| 舞台設備 | 1000 | 11000 |  |  | デザイン謝礼金 | 5000 | 58130 |  |  | 籐かご | 809 | 46532 | スタンド傘 |  | 梱包財（プチプチ） | 480 | 10569 |  |  | 制服スカート | 2429 | 13466 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| 音響設備 | 1000 | 10000 |  |  | ＤＭ作成費 | 9000 | 49130 |  |  | コットン生地 | 6737 | 39795 | カーテン生地 |  | ステンレスフック | 105 | 10464 |  |  | 青ｼﾞｬｰｼﾞ上下 | 998 | 12468 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| 照明設備 | 1000 | 9000 |  |  | ＤＭ郵送費 | 1000 | 48130 |  |  | カーテン金具 | 1060 | 38735 | カーテン加工 |  | コーラ・メントス | 288 | 10176 |  |  | 紫T | 599 | 11869 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| その他設備 | 0 | 9000 |  |  | ポスター作成費 | 12000 | 36130 |  |  | 壁紙、のり（試作用） | 1380 | 37355 | 壁試作 |  | コーラ | 188 | 9988 |  |  | ボツ青T | 599 | 11270 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 9000 |  |  | コピー代 | 6000 | 30130 |  |  | ダンボール板(試作用） | 750 | 36605 | 壁試作 |  | ティカップなど | 315 | 9673 |  |  | 黄パーカー | 890 | 10380 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 9000 |  |  | コピー代 | 410 | 29720 |  |  | 角材等 | 2332 | 34273 | パネル加工 |  | 滑り止めマット（お盆に） | 105 | 9568 |  |  | パイプハンガー | 798 | 9582 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 9000 |  |  | コピー代 | 30 | 29690 |  |  | 角材等 | 2185 | 32088 | パネル加工 |  | ティカップなど | 630 | 8938 |  |  | トレパン | 599 | 8983 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| 専門スタッフ謝礼金 | 5000 | 4000 |  |  | 劇団○○楽屋見舞い | 1000 | 28690 |  |  | 壁紙、のり（試作用） | 690 | 31398 | 壁試作 |  | クリアボックス | 598 | 8340 |  |  | ボツﾎﾞｰﾀﾞｰﾄﾞｸﾛT | 980 | 8003 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| ギャラ１ | 1000 | 3000 |  |  | 劇団○○楽屋見舞い | 1500 | 27190 |  |  | ベニヤ、プラダン | 2887 | 28511 | 壁加工用 |  | トレパン（茶色） | 599 | 7741 |  |  | 顔カバー材料 | 89 | 7914 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| ギャラ２ | 1000 | 2000 |  |  | 劇団○○楽屋見舞い | 1500 | 25690 |  |  | カーテンレール等 | 1480 | 27031 | カーテン加工 |  | ポテチ・コーヒー・カルピス | 636 | 7105 |  |  | ハンガー | 178 | 7736 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| ギャラ３ | 1000 | 1000 |  |  | 劇団○○楽屋見舞い | 1500 | 24190 |  |  | カーテン用ランナー | 945 | 26086 | カーテン加工 |  | 豆乳×６・レモン×２ | 710 | 6395 |  |  | 紫ｼﾞｬﾗｼﾞｬﾗ | 1100 | 6636 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| ギャラ４ | 0 | 1000 |  |  | 劇団○○楽屋見舞い | 1500 | 22690 |  |  | 両面テープ | 630 | 25456 | 巾木固定用 |  | ラジコンカー | 3200 | 3195 |  |  | 化粧水ボトル | 105 | 6531 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| ギャラ５ | 0 | 1000 |  |  | 台本印刷代 | 3000 | 19690 | 物販用 |  | 壁紙、のり | 13114 | 12342 | 壁加工用 |  |  |  | 3195 |  |  | ボツ化粧ケース | 105 | 6426 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  | 代金 | 2000 | 17690 | 物販用 |  | マスキングテープ他 | 592 | 11750 | 壁加工用 |  |  |  | 3195 |  |  | メイク下地 | 105 | 6321 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  | ＤＶＤ－Ｒ20枚 | 1200 | 16490 | 物販用 |  | 補修用角材 | 15000 | -3250 | 緊急使用 |  |  |  | 3195 |  |  | 安革ジャン | 1890 | 4431 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  | プレイガイド手数料 | 500 | 15990 | ○○（手数料○○％） |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  | ボツｶｰｺﾞﾊﾟﾝﾂ | 998 | 3433 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  | プレイガイド手数料 | 200 | 15790 | ○○（手数料○○％） |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  | 白ミシン糸 | 135 | 3298 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  | プレイガイド手数料 | 500 | 15290 | ○○（手数料○○％） |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  | メイクバック | 210 | 3088 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  | 洗顔ﾎｲｯﾊﾟ | 105 | 2983 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  | マスク | 315 | 2668 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  | メイク落しシート | 277 | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 15290 |  |  |  |  | -3250 |  |  |  |  | 3195 |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 1336 | 音響 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
| 支出小計１・２・３ | 91000 |  |  |  | 支出小計４ | 69710 |  |  |  | 小計 | 53250 |  |  |  | 小計 | 11805 |  |  |  | 小計 | 17609 |  |  |  | 小計 | 3664 |  |  |  | 小計 | 30000 |  |  |  | 小計 | 2000
Note on E8: 予算見積もり書を参照に打ち込み

## 収入報告書
２０１０年劇団○○第１０回公演 収入報告書
| 収入合計 |  | 299200
|  |  |  | 金庫への直接収入（利息等） |  |  | チケット収入＋助成金＋スポンサー料など |  |  |  | 販売物収入
|  |  |  | 日付 | 摘要 | 金額 | 日付 | 内訳 | 備考 | 金額 | 日付 | 摘要 | 金額
[8 empty] | 前売チケットの売上 | Aさん手売り | 5000
[8 empty] | 前売チケットの売上 | Bさん手売り | 4000
[8 empty] | 前売チケットの売上 | Aさん手売り | 25000
２０１０年劇団○○第１０回公演 収支決算 | [7 empty] | 前売チケットの売上 | Bさん手売り | 6000
今公演収支決算 |  |  | 20162 |  |  |  |  | 前売チケットの売上 | Aさん手売り | 12000
[8 empty] | 前売チケットの売上 | Bさん手売り | 6000
[8 empty] | 前売チケットの売上 | Aさん手売り | 4000
[8 empty] | 前売チケットの売上 |  | 3000
※団体金庫残高（○○年○○月○○日現在） | [7 empty] | 前売チケットの売上 |  | 1000
前回公演繰越金 |  |  | 21000 |  |  |  |  | 前売チケットの売上 |  | 5000
第１０回公演収支決算 |  |  | 20162 |  |  |  |  | 前売チケットの売上 |  | 9000
銀行利息（○○年○○月○○日発生） |  |  | 3 |  |  |  |  | 前売チケットの売上 |  | 8000
小計Ａ |  |  | 41165 |  |  |  |  | 前売チケットの売上 |  | 0
公演以外の支出 | 日付 | 内訳 | 金額
| 2010/06/02 | 電動ドリル | 10000
[8 empty] | 前売チケットの売上 |  | 3000
[8 empty] | 前売チケットの売上 |  | 5000
[8 empty] | 前売チケットの売上 |  | 30000
| 小計Ｂ |  | 10000
次回公演繰越金額（○○年○○月○○日現在） |  |  | 31165
[8 empty] | 本番時チケット売上合計 | シート ＜観客動員＆チケット売上表＞ 参照 | 117200
[8 empty] | ＰＧ１チケット売上 |  | 5000
[8 empty] | ＰＧ２チケット売上 |  | 5000
[8 empty] | ＰＧ３チケット売上 |  | 4000
[8 empty] | ＰＧ４チケット売上 |  | 4000
ＰＧ５チケット売上
ＰＧ６チケット売上
ＰＧ７チケット売上
[8 empty] | 物販売上 | シート ＜物販売上表＞ 参照 | 6000
[8 empty] | 祝儀金 | ○○様 | 3000
[8 empty] | 祝儀金 | ○○様 | 3000
[8 empty] | 祝儀金 | ○○様
[8 empty] | 祝儀金 | ○○様
[8 empty] | 助成金１ | ○○助成金 | 20000
[8 empty] | 助成金２ | ○○助成金
[8 empty] | スポンサー１ |  | 2000
[8 empty] | スポンサー２ |  | 2000
[8 empty] | スポンサー３ |  | 2000
その他
[7 empty] | 収入合計 |  |  | 299200
|  |  |  | 合計 |  | 0 |  |  |  |  | 合計 |  | 0
Note on M7: 劇団員からの入金がある度に、金額を打ち込んでいきます。
Note on S7: ＜物販・DVカメラ購入のための借金返済状況＞ 前回「音速キューピッド」終了時の借金 残り 48,082円 ※今回の公演では物販はなし。 よって、借金の残りはそのままです。
Note on F11: 自動入力
Note on M48: プレイガイドで売り上げた金額を打ち込みます （プレイガイド手数料は「支出」としますので、ここでは純粋にチケット枚数×金額の合計を打ち込みます
Note on M60: 助成金の振込みは、規定の書類提出後数ヶ月後となることが多いので、見込みの金額を打ち込みましょう。

## 稽古スケジュール例 (hidden)
| 「2014.07月公演」稽古日程表 |  |  |  |  | 2014.5.17ver
俳優さん・スタッフさんにそれぞれ稽古に出てこれる日を聞き、全体の稽古スケジュールを決定していきます。
随時、メールや直接、各俳優・スタッフの稽古参加の変更を受けながら、演出・舞監とスケジュールを変更していきます。
5月 |  |  |  | 演出 | 俳優A | 俳優B | 俳優C | 俳優D | 俳優E | 俳優F | 照明 | 舞台 | 音響 | 舞監 | 舞台メモ | 5月 |  | 制作メモ
1 | 木 | [14 empty] | 1 | 木
2 | 金 | [14 empty] | 2 | 金
3 | 土 |  |  | NG | [11 empty] | 3 | 土
4 | 日 |  |  | NG | [11 empty] | 4 | 日
5 | 月 |  |  | NG | [11 empty] | 5 | 月
6 | 火 | [14 empty] | 6 | 火
7 | 水 | [14 empty] | 7 | 水
8 | 木 | [14 empty] | 8 | 木
9 | 金 | [14 empty] | 9 | 金
10 | 土 | [14 empty] | 10 | 土
11 | 日 | [14 empty] | 11 | 日
12 | 月 | [14 empty] | 12 | 月
13 | 火 | [14 empty] | 13 | 火
14 | 水 | [14 empty] | 14 | 水
15 | 木 | [14 empty] | 15 | 木
16 | 金 | [14 empty] | 16 | 金
17 | 土 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 17 | 土 | チケット発売開始
18 | 日 | 19：30～22：30 | 3 |  |  |  | 19：30～ |  |  |  | 18：00～ | NG |  |  |  | 18 | 日
19 | 月 | [14 empty] | 19 | 月
20 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 20 | 火
21 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [5 empty] | NG | [6 empty] | 21 | 水
22 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 22 | 木
23 | 金 | [6 empty] | NG? | [7 empty] | 23 | 金
24 | 土 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 24 | 土
25 | 日 | 19：30～22：30 | 3 |  |  | 19：00～ | 19：30～ |  | NG | [6 empty] | 25 | 日
26 | 月 | [9 empty] | NG |  |  |  |  | 26 | 月
27 | 火 | 20：00～23：00 | 3 |  |  | NG | [9 empty] | 27 | 火
28 | 水 | 20：00～23：00 | 3 |  |  |  |  | NG | NG | [6 empty] | 28 | 水
29 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [8 empty] | NG |  |  |  | 29 | 木
30 | 金 | [14 empty] | 30 | 金
31 | 土 | 20：00～23：00 | 3 | NG |  |  |  | 20：00～ |  |  | 16：00～ |  |  |  |  | 31 | 土
「2014.07月公演」稽古日程表
6月 |  |  |  | 演出 | 俳優A | 俳優B | 俳優C | 俳優D | 俳優E |  | 照明 | 舞台 | 音響 |  | 舞台メモ | 6月 |  | 制作メモ
1 | 日 | 19：30～22：30 | 3 | [5 empty] | NG | [6 empty] | 1 | 日
2 | 月 | [14 empty] | 2 | 月
3 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [8 empty] | NG |  |  |  | 3 | 火
4 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [5 empty] | NG |  |  | NG |  |  |  | 4 | 水
5 | 木 | 20：00～23：00 | 3 |  |  |  | NG |  |  |  |  | NG |  |  |  | 5 | 木
6 | 金 | [5 empty] | 20：00～ | [8 empty] | 6 | 金
7 | 土 | 20：00～23：00 | 3 |  | NG |  |  | 20：00～ | [7 empty] | 7 | 土
8 | 日 | 19：30～22：30 | 3 |  | 20：00～ |  | 19：30～ | [8 empty] | 8 | 日
9 | 月 | [14 empty] | 9 | 月
10 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [5 empty] | NG | [6 empty] | 10 | 火
11 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [8 empty] | NG |  |  |  | 11 | 水
12 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 12 | 木
13 | 金 | [14 empty] | 13 | 金
14 | 土 | 20：00～23：00 | 3 | ？ | NG |  | 19：30～ |  | NG | [5 empty] | 自主練習 | 14 | 土
15 | 日 | 19：30～22：30 | 3 | ？ | [6 empty] | NG | NG |  |  | 自主練習 | 15 | 日
16 | 月 |  |  | ？ | [11 empty] | 16 | 月
17 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [12 empty] | 17 | 火
18 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [5 empty] | NG | [6 empty] | 18 | 水
19 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [8 empty] | NG |  |  |  | 19 | 木
20 | 金 | [10 empty] | NG |  |  |  | 20 | 金
21 | 土 | 9：00～22：00 | [6 empty] | NG |  |  | NG |  |  | 劇場立て込み照明マルチ引きまわし | 21 | 土
22 | 日 | 14：00～22：00 |  | NG |  |  |  |  | ？ |  |  | NG |  |  | 照明音響仕込み | 22 | 日
23 | 月 |  |  |  | 21：00？ | [10 empty] | 23 | 月
24 | 火 | 20：00～23：00 | 3 |  | 21：00？ | [10 empty] | 24 | 火
25 | 水 | 20：00～23：00 | 3 |  | 21：00？ | [10 empty] | 25 | 水
26 | 木 | 20：00～23：00 | 3 |  | 21：00？ | [10 empty] | 26 | 木
27 | 金 |  |  |  | 21：00？ | [10 empty] | 27 | 金
28 | 土 | 20：00～23：00 | 3 |  |  |  | 19：30～ | 20：00～ |  |  |  | ？ |  |  | 場当たり | 28 | 土
29 | 日 | 19：30～22：30 | 3 |  | 19：30～ | [5 empty] | 20：00～ | ？ |  |  | 通し稽古 | 29 | 日
30 | 月 | [14 empty] | 30 | 月
「2014.07月公演」稽古日程表
7月 |  |  |  | 演出 | 俳優A | 俳優B | 俳優C | 俳優D | 俳優E |  | 照明 | 舞台 | 音響 |  | 舞台メモ | 7月 |  | 制作メモ
1 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [8 empty] | NG |  |  |  | 1 | 火
2 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [8 empty] | NG |  |  | 通し稽古 | 2 | 水
3 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [8 empty] | NG |  |  | 通し稽古 | 3 | 木
4 | 金 | [10 empty] | NG |  |  |  | 4 | 金
5 | 土 | 20：00～23：00 | 3 |  |  |  | 19：30～ |  |  |  |  | NG？ |  |  | 通し稽古 | 5 | 土
6 | 日 | 19：30～22：30 | 3 | [8 empty] | NG？ |  |  | 通し稽古 | 6 | 日
7 | 月 | [14 empty] | 7 | 月
8 | 火 | 20：00～23：00 | 3 | [11 empty] | 通し稽古 | 8 | 火
9 | 水 | 20：00～23：00 | 3 | [11 empty] | 調整 | 9 | 水
10 | 木 | 20：00～23：00 | 3 | [11 empty] | 通し稽古 | 10 | 木
11 | 金 |  |  |  | NG |  | NG | [8 empty] | 11 | 金
12 | 土 | 14：00～21：00 | [12 empty] | ゲネプロ | 12 | 土
13 | 日 | 本番14：00～ | [13 empty] | 13 | 日
14 | 月 | [14 empty] | 14 | 月
15 | 火 | [14 empty] | 15 | 火
16 | 水 | 本番21：00～ | [13 empty] | 16 | 水
17 | 木 | [14 empty] | 17 | 木
18 | 金 | 本番21：00～ | [13 empty] | 18 | 金
19 | 土 | 本番20：00～ | [13 empty] | 19 | 土
20 | 日 | 本番14：00～ 本番20：00～ | [13 empty] | 20 | 日
21 | 祝 | 本番14：00～ | [13 empty] | 21 | 祝
22 | 火 | [14 empty] | 22 | 火
23 | 水 | [14 empty] | 23 | 水
24 | 木 | [14 empty] | 24 | 木
25 | 金 | [14 empty] | 25 | 金
26 | 土 | [14 empty] | 26 | 土
27 | 日 | [14 empty] | 27 | 日
28 | 月 | [14 empty] | 28 | 月
29 | 火 | [14 empty] | 29 | 火
30 | 水 | [14 empty] | 30 | 水
31 | 木 | [14 empty] | 31 | 木
| トータル稽古時間 |  | 114

## チラシ裏面情報用テンプレート
チラシ裏面情報テンプレート（制作用） |  |  | （作成日2017/ / ）
チラシ記載の公演情報をここに記します。
何度も何度も確認して間違いがないようにします。
ここに記載された内容が、公演の概要になります。
演目名 | 「新潟物語」
公演冠 | 第○○回プロデュース公演公演
作者名 | 新潟太郎
演出 | 新潟花子
チケット発売日 | 2017.4.1（曜日）
公演日時 | ①6月26日（土） | 14:00
| ②6月26日（土） | 18:00
| ③6月27日（日） | 14:00
| ④6月28日（月） | 19:00
開場時間 | 開演の３０分前
受付開始時間 | 開演の１時間前
会場名（正確に） | 新潟市万代市民会館 ６Ｆ多目的ホール
会場住所 | 〒000-0000 新潟市中央区00000000
料金 | 学生（高校生以下）：８００円 一般：１５００円 当日：各３００円増し
一般前売り | 1500円
学生前売り | 800円
一般当日 | 1800円
学生当日 | 1100円
ペアチケット | 2500円
予約フォーム | 「CoRichチケット！」の利用が便利 | 詳細はこちら→ | https://ticket.corich.jp/stage/
予約用電話番号 | 090-0000-0000 （タナカ）
電話予約受付時間 | 平日：19：00～23：00
土日祝日：11：00～23：00
予約注意事項 | ＊遅刻されたお客様は、係り員がご案内するまで入場できないことがありますので、
あらかじめご了承ください。
＊未就学児童の入場はお断りさせていただきます。
プレイガイド | ＰＡＴＩＯ万代（新潟駅構内）・ビルボードプレイス・シネウインド・大和新潟店
新潟三越・新大生協
総合お問合せ | 劇団○○制作部（モトイ）
| 電話：090-0000-0000 | 住所：〒000-0000-
pilot-01@mail.goo.ne.jp
劇団HP | http://ak.to/geki
その他 | キャッチｺﾋﾟｰ：「夏だ！花火だ！枝豆だ！」
あおり文句：
ＣＡＳＴ一覧：新潟太郎・新潟花子・黒崎ノリコ・赤塚ユウスケ
会場地図：
特記事項：リピーターのお客様は５００円で入場可能 です。
Note on B25: 学生の設定は 学生以下 高校生以下 中学生以下 など
Note on B33: 出来れば電話はいつでも受けれるようにしておきたいですね。

## チケット予約一覧
2017年＠月「タイトル」＠劇場名 チケット予約一覧表 |  |  |  | 作成日（2017/04/24）
「CoRichチケット！」を利用すれば、この手間が一挙に省けます。￥5000で利用できますので、チケット管理の手間を省くためにご利用をお薦めします
↓自分でやりたいという方は以下の方法で
①とにかくご予約を下さったお客様の情報を一覧表にして、どんどん書いていく。
②エクセルの「データフィルタ機能」を使って公演日時ごとのリストを作成します。
③出来たリストをエクセルの別シート（公演日時ごと）に保存しておきます
名前 |  | 前売・当清 | 来場予定日 | 時間 | 一般（枚） | 高校生（枚） | 扱い | チケットナンバー
○○ ○○ | 様 | 前売 | 2017-04-08 | 19:00 | 2 |  | メンバーＡ
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-07 | 14:00 | 2 |  | フォーム予約
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-07 | 19:00 | 4 | 1 | メンバーＢ
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-08 | 14:00 | 1 |  | フォーム予約
○○ ○○ | 様 | 前売 | 2017-04-07 | 19:00 | 5 |  | メンバーC
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-07 | 19:00 | 1 |  | フォーム予約
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-07 | 19:00 | 1 |  | フォーム予約
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-07 | 19:00 | 1 |  | フォーム予約
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-08 | 14:00 | 2 |  | メンバーＡ
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-08 | 14:00 | 1 |  | メンバーＡ
○○ ○○ | 様 | 前売 | 2017-04-08 | 19:00 | 3 |  | メンバーＢ
Note on C9: 前売は現金を頂いているチケットです。 （手売） 当日清算は、未だ現金を受け取っておらず、受付窓口で現金と交換するチケットです。 （予約）

## 取り置き予約日時別表①
公演日時ごとにお客様を振り分けていくのは、小さな会場での公演では必須作業。
座席のキャパシティを越える数のチケットを売ってはいけません。
「CoRichチケット！」を利用すれば、この手間が一挙に省けます。￥5000で利用できますので、チケット管理の手間を省くためにご利用をお薦めします
2017年＠月「タイトル」＠劇場名 チケット予約とりおき日時別表
○月○日00：00開演 |  |  | キャパシティ | ○○名 | 作成日（2017/4/24）
名前 |  | 前売・当清 | 来場予定日 | 時間 | 一般（枚） | 高校生（枚） | 扱い
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-08 | 14:00 | 1 |  | フォーム予約 | 上演直前は手書きになります
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-08 | 14:00 | 2 |  | メンバーＡ
○○ ○○ | 様 | 当清 | 2017-04-08 | 14:00 | 1 |  | メンバーＡ

## チケット配付（長3封筒用ラベル）
売る人の名前 |  |  |  | 売る人の名前
言うまでもありませんが、チケットは金券です。大切に取り扱ってもらいましょう。下記は主に劇団員に預けるチケットを入れる封筒に貼り付けるラベル例です。
No. | お名前 | 来場日時 | 制作入金日 | No. | お名前 | 来場日時 | 制作入金日 | 長3封筒（縦23.5×横12ｃｍ）貼り付け用です
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
2001
2002
2003
2004
2005
Note on B3: チケットナンバーを記載します。 一般は千番台を１に 学生用は千番台を２にしたりします。
Note on C3: お客様の名前を記載します
Note on E3: 制作の手に売り上げが渡った日付を記載します。

## チラシ折込依頼先
チラシの必要枚数の計算表
他団体の公演の様子はＮＥＲのカレンダーでご確認をｗ
他団体には早めに連絡して、「何枚くらい持っていったらいいですか？」と素直に聞いて構いません。余ったら廃棄か回収するかは必ず伝えましょう
なんとしても最低3000～5000部は配布したほうがいいです。
原則的には直接うかがってお願いしてチラシを配置してもらいます。
他団体へのチラシ折込依頼先
| 劇団名 | 持参予定日 | 持参枚数 | 問い合わせ | 演目 | 場所 | 日程 | 公演回数
1 | 例・劇団○○ |  | 150 | 電話番号 | △△ | リリックホール | １１月１日開始 | 3
2 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: 劇団○○; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 200; 他団体へのチラシ折込依頼先 問い合わせ: 電話番号
3 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: 劇団○○; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 100; 他団体へのチラシ折込依頼先 問い合わせ: 電話番号
4 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: 劇団○○; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 200; 他団体へのチラシ折込依頼先 問い合わせ: 電話番号
5 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: りゅーとぴあイベント; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 700
6 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: りゅーとぴあイベント; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 700
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|  | 計 | 2050 | 枚
置きチラシ
| 場所 | 持参予定日 | 配布部数
1 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: 万代市民会館; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
2 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: りゅーとぴあ; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 50
3 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: 県民会館; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
4 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: 音楽文化会館; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
5 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: 長岡リリックホール; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
6 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: シネウインド; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
7 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: ○○商店; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
8 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: ○○商店; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
9 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: ○○商店; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
10 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: ○○商店; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
11 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: ○○商店; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
12 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: ○○商店; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|  | 計 | 380 | 枚
PG電話番号（チラシ配布）
| 場所 | 電話番号 | 配布部数
1 | 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
2 | 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 30
3
4
5
6
7
|  | 計 | 60 | 枚
その他
| その他 | その他 | 配布部数
1 | 他団体へのチラシ折込依頼先 劇団名: 団員手配り; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参予定日: 50×１０人; 他団体へのチラシ折込依頼先 持参枚数: 500
2
3
4
5
6
7
|  | 計 | 500 | 枚
|  | 合計 | 2990 | 枚
Note on D24: 自動計算します

## しこみ出欠表 (決)
2017年＠月「タイトル」＠劇場名仕込からの出欠表
仕込みから本番にかけての出欠表です。お手伝いさんがいたら彼らの入り時間も確認します。
PCメールを持っているなら、送信して返信してもらいます。持っていない人には電話や直接聞きます。
全部埋まればOKです。埋め終わったら舞台監督等にも渡しましょう。
氏名
返信の締め切りは2/21（日）です。
| 団員各位へ・・・「劇場への到着時間や撤退時間を書いて返信してください」 | [7 empty] | 作成日（2010/3/8）
| 内容 | 積み込み | 舞台 | 舞台照明音響 | 場当たり | ゲネ | ＯＦＦ | 稽古 | 本番19：30 | 本番14：00 | ＯＦＦ | 稽古 | 本番20：00 | ＯＦＦ | 本番20：00 | 本番19：30 | 本番19：30 | バラシ
| ○月 | 6日（土） | 7（日） | 8（月） | 9（火） | 10（水） | 11（木） | 12（金） | 13（土） | 14（日） | 15（月） | 16（火） | 17（水） | 18（木） | 19（金） | 20（土） | 21（日） | 22（祝）
| 拘束時間 | 19：00-22：00 | 16：00-23：00 | 12:00-23：00 | 20:00-23：00 | 20：00-23：00 |  | 20：00-23：00 | 13：00-23：00 | 10：00-17：30 |  | 20:00 | 16：30-23：00 |  | 16：30-23：00 | 15：00-23：00 | 15:00-23：00 | 13:00-20：00
1 | 氏名 | 1900- | 16:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 10:00 | 20:00 | 20:00 | 16:30 | 20:00 | 16:30 | 15:00 | 15:00 | 13:00
2 | 氏名 | 21：00- | 16:00 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 10:00 | 20:00 | 20:00 | 19:10 | 20:00 | 19:10 | 15:00 | 15:00 | 13:00
3 | 氏名 | 19：00- | 16:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 |  | 20:00 | 13:00 | 10:00 |  | 休み | 18:30 |  | 18:30 | 15:00 | 15:00 | 13:00
4 | 氏名 | 20：00- | 16:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 10:00 | 20:00 | 20:00 | 16:30 | 20:00 | 16:30 | 15:00 | 15:00 | 13:00
5 | 氏名 | 20：00- | 16:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 | オフ？ | 20:00 | 14：00くらい | 10:00 | オフ？ | 20:00 | 16:30 | オフ？ | 遅くとも19：00 | 遅くとも18：30 | 遅くとも18：30 | 未定
6 | 氏名 | 19：00- | 16:00 | 14:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 12:00 | 10:00 | 20:00 | 20:00 | 16:30 | 20:00 | 16:30 | 15:00 | 14:00 | 13:00
7 | 氏名 | 19：00- | 16:00 | 13:00 | 20:00 | 20:00 |  | 20:00 | 13:00 | 10:00 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 20:00 | 18:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00
8 | 氏名 | 19：00- | 16:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 10:00 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 20:00 | 18:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00
9 | 氏名 | 19：00- | 16:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 10:00 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 20:00 | 18:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00
10 | 氏名 | 19：00- | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 10:00 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 20:00 | 18:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00
11 | 氏名 | 19：00- | 16:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 13:00 | 10:00 | 19:30 | 19:30 | 18:00 | 19:30 | 18:00 | 15:00 | 15:30 | 13:00
12 | 氏名
13 | 氏名
14 | 氏名
15 | 氏名
16 | 氏名
17 | 氏名
Note on B7: 劇団員へのメモです

## お弁当注文表
| お弁当注文まとめ表 | [5 empty] | 作成日（22/6/20）
仕込みからのケータリングは大切です。休憩中にちゃんと休める環境を整えることは制作の義務です。
お弁当注文は劇場近くまで配達してくれるお弁当屋さんがベスト。探しましょう。無理なら予約をしておいて直接とりに行きましょう。
その時間に来るお手伝いさんには当然おごります！「いらない」といってもおごって食べさせましょう。
「自分で用意する」のが楽ですが、制作はスタッフに飯を食べさせましょう。アマチュア舞台連中はすぐに無理をして食べずに体を壊します。
舞台監督とも連絡を取って、食事の時間は厳守させましょう。「お弁当きたよ～」といえば食わざるを得ません。劇場に入ったら食事も第一です。
食事は大切ですが、不慣れな場所でなければ、各自がコンビニやスーパーに買いにいくのが一般的ですね。持参のお弁当もOKです。
要はちゃんと食べてもらうこと！お手伝いさんにはおごること！
|  |  | 0月00日（曜日） |  | 0月00日（曜日） |  | 0月00日（曜日） |  | 0月00日（曜日）
|  | 氏名 | 昼 １１：００ | 夜 １７：１５ | 昼 １２：００ | 夜 １６：１５ | 昼 １２：００ | 夜 １６：１５ | 昼 １２：００ | 夜 １６：１５
|  |  | 800 | 800
|  |  | 800 | 800
|  |  | 800 | 800
|  |  | 800 | 800
|  |  | 800 | 800
|  |  | 800 | 800
|  |  | 800 | 800
|  |  | 800 | 800
|  |  | 800 | 800
お手伝いさん |  | A様 | 800 | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 800 | 800
|  | B様 | 800 | 800
|  | C様 | 800 | 800
|  | D様 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
|  | E様 | 800 | 800
|  | F様 | 800 | 800 | 800 | 800
|  | G様 | 800 | 800 |  |  | 800 | 800 | 800 | 800
合計個数
お弁当屋さんの名前・電話番号000-000-0000
メニュー表があると便利です。が、出来ればみんな一緒のものを食べてもらえると助かりますよね。

## 他劇団チラシ折込
| 「タイトル」パンフレットへの他劇団チラシ折込リスト | [5 empty] | 作成日22/4/7
新潟では本番前になると他劇団さんがパンフレットへの折込のお願いに来ます。笑顔でOKしましょう。持ちつ持たれつです。
劇場での受けわたしが多いと思います。事前に何時に来てほしいかお答えしましょう。
| 劇団名 |  | 枚数 | 受け取り予定時間 | 受取日 | 届人 | 連絡先電話番号 | 返却の必要 | 事前受付日
| 例・劇団○○ | 様 | 300 | ７月５日２０時 | 2002-07-05 | 新潟姫子 | 090-0000-0000 | なし | 2003-06-02
1 |  | 様
2 |  | 様
3 |  | 様
4 |  | 様
5 |  | 様
6 |  | 様
7 |  | 様
8 |  | 様
9 |  | 様
10 |  | 様
11 |  | 様
12 |  | 様
13 |  | 様

## 制作会場入り前後の作業例
劇場入り前後の作業例 |  |  |  | 作成日2010.6.3
あくまで一例です。
下記チャートは某ホールで金曜朝から日曜夜にかけて劇場を使用することを想定しています。
大事なのはあわてないこと！舞台は修羅場です。ロビーホワイエは憩いの空間です。
カリカリしてると舞台に悪影響を与えかねません。当日を穏やかに迎えるために、事前の準備大事です。
メールチェックの頻度は格段に上がります。
会場入りまでにしておくこと |  |  |  | ＣＨＥＣＫ！
予約チケットの日時ごとの振り分け（随時）
・仕込みスケジュール表の印刷配付
・仕込み出欠表の完成
・当日の劇場への入り・出の時間確認
・印刷物の印刷
アンケート（A4版）３００部
パンフレット３００部
「過去作品」ビデオ申込書３００部
受付用の名札用意
受付の机に貼る紙→
「当日券」
「当日清算券」
「アンケート回収ボックス」
「〆切り」
・パンフレット折り（ 月 日の作業） |  |  |  |  | ＊劇場入りしてからでも構いません
・アンケート組み（ 月 日の作業） |  |  |  |  | ＊劇場入りしてからでも構いません
・整理券用意
・他団体からのチラシ折込み依頼の受付（前日２０：００までに来場してもらうと楽）
・当日の受付人員スケジュール確認
・交通手段について（基本的に自己負担となる為、予め了承を得る）
お手伝いさんに打ち上げのお誘いをかける
・お弁当の注文をまとめる
・立て看板のサイズ確認こと
・ＰＧ売上枚数の確認＆〆きりお願い、 清算方法と手数料の確認（本番前日でも可）
受付に持っていくもの① |  | ＣＨＥＣＫ！
・パンフレット（３００部）
・アンケート（３００部）
･アンケートボード（１スージ分の枚数を百均で）
・多数の鉛筆（アンケート用）
・鉛筆削り
・アンケート回収ボックス×２
･お釣り入れ（４箇所に設置すると楽）
・名札ケース（中身入り）
・文房具 | はさみ、カッター、穴あけパンチ、ホチキス、電源コード、押しピン、クリップ、糊 |  |  |  | ＊一式をコンテナに入れておくと便利
ホチキス針、輪ゴム、封筒沢山、奇麗な封筒、電卓、布ガムテープ
カラーペン、お絵かき用紙、メモ帳、ラベル、マジック、
・おつり→ | 5000円
1000円
500円
100円
・お弁当係に渡すお弁当代金
・印刷物一式
・ケータリング用具 | 紙コップ・紙皿・ポット・コーヒー・箸・カップラーメン・お菓子・絆創膏・等
・他団体からのチラシ、さし入れ（受け取り済みのもの）
・分別用ゴミ袋（燃えるゴミ・鉄ゴミ・ビンゴミ）
三脚・ビデオカメラ
楽屋見舞をいれるコンテナ
受付に持っていくもの② |  | ＣＨＥＣＫ！
・舞台仕込みスケジュール表 |  |  | ＊舞台監督が作成します。仕込みからリハ・本番までのタイムテーブルのことです。
・チケット予約一覧表
・取り置き予約日時別表
・しこみ出欠表
・お弁当表
・他劇団チラシ折りこみ依頼リスト
・受付割り当て表
・関係者電話番号一覧表
・受付業務割り当て表
・物販売上表
・観客動員＆チケット売上表
以下入金用封筒
当日券半券＆売上をいれる専用封筒１・２・３ステージ分
当清算券半券＆売上をいれる専用封筒１・２・３ステージ分
予約券半券＆売上をいれる専用封筒１・２・３ステージ分
前売券半券をいれる専用封筒１・２・３ステージ分
招待券半券をいれる専用封筒１・２・３ステージ分
物販売上をいれる専用封筒１・２・３ステージ分
・半券をいれる小箱×４
・招待券名簿
・当日券（５０枚あれば十分）
・予約とりおき券（１５０枚あれば十分かな）
･立て看板用の材料
・物販物→ | ＊＊＊＊＊＊（￥２０００） 本
＊＊＊＊＊＊（￥１５００） 本
＊＊＊＊＊＊（￥２０００） 本
公演日前日会場でする事 |  | ＣＨＥＣＫ！
・買い出し告知＆確認（朝一番）
・お茶菓子購入（１日５００円分くらい）
･お茶＆お湯セッティング（朝一番）
・ゲンパ屋の食料セッティング（朝一番）
・お弁当が来たら対応
・(アンケート組み）
・売れ残りチケットの回収
・予約取りまとめ
・当日券作り
・予約券（当日清算券）作り
・立て看板作り（設置は公演当日・夜にはしまうこと）
・ＰＧ最終確認
・劇場への本日分の清算（夕方～夜）
・折込み用チラシの受け取り
・パンフの挟み込み順番を決めておく
・一番に楽屋を開ける（鍵をもらいに行く）
本番当日（１日目）にする事 |  | ＣＨＥＣＫ！
・取り置き予約日時別表（会場にネット環境とプリンターがあれば楽）
･買い出し告知＆確認（朝一番）
・お茶菓子購入（１日５００円分くらい）
･お茶＆お湯セッティング（朝一番） |  |  | ＊ケータリングの用意です。
・パンフに折込み
・受付会場設営
・名札配り
・立て看板設置
・受付メンバー顔合わせ＆仕事内容確認
・お弁当が来たら対応
13:00 | 受付
13:30 | 開場
開演直前 | 開演ＯＫの連絡を舞台監督へ伝える
14:00 | 開演
14:05 | 動員数チェック お金チェック
制作さんは本番舞台が見れない事が多いです。本番中に動員数とお金の計算を黙々とおこなう事が多いからです。
しかし制作は本番をみるべきです。制作の成果でもあるのですから。
15:50 | 終演
お見送り
物販
アンケート回収
お客サン完全お見送りの後→
物販物→売上チェック
→計算が合えば専用の封筒の中へお金を入れる
17:00 | 受付
17:30 | 開場
開演直前 | 開演ＯＫの連絡を舞台監督へ伝令
18:00 | 開演
18:05 | 動員数チェック お金チェック
19:50 | 終演
お見送り
物販
アンケート回収
お客サン完全お見送りの後→
物販物→売上チェック
→計算が合えば専用の封筒の中へお金を入れる
万代への清算
後片付け
Note on A77: 他のシートで説明いたします・・・ 封筒には １・半券の枚数 ２・単価 ３・売上 を記入する欄があると望ましいです
Note on A82: 封筒には １・売れた商品名 ２・単価 ３・個数 ４・売上 を書く欄があると望ましいです
Note on A85: 半券は集計の際に重要です。紛失のないようにしましょう。
Note on A89: 立て看板の構想はよくよく練って材料を持っていったほうがよい。土台の看板は劇場にあるので、チラシや、両面テープ、或いはポスターなどを持っていけばなんとかはなる。
Note on B130: お客様の遅れ具合を見て、 定刻スタートか、３分～５分おし かを知らせる舞台監督に知らせる。

## 受付割り当て
「タイトル」＠○○劇場/本番当日受付メンバー＆役割分担表 |  |  |  | 作成日2010/6/20
あらかじめ、受付人員の配置を考えておきましょう。
受付は劇団の顔です。控えめで元気よく、きびきびあせらずに。
受付の雰囲気ひとつでお客様の満足度が変わります。責任重大。
|  | ６月２８日（土） | ６月２９日（日）
|  | １ＳＴ ２ＳＴ | ３ＳＴ | バラシ
制作主任 | 柏原ひとみ | ○ ○ | ○ | ○
制作補佐 | 小野沢玲子 | ○ ○ | ○ | ○
お手伝いさん | Aさん | ○ ○ | ○ | ○
| Bさん | ○ ○ | ○ | NG
| Cさん | ○ ○ | ○ | NG
| 1ステージ | ６月２８日（土）１４：００～
|  | 開演前役割 | 開演中役割 | 終演後役割
| 氏名 | 前売り券 | お客サン | アンケート回収
| 氏名 | 前売り券 | お客サン | アンケート回収
| 柏原 | 当日清算券 | 動員・入金チェック | 受付
| 小野沢 | 当日清算券 | 動員・入金チェック | アンケート回収
| Aさん | 当日券・招待券 | お客サン | 物販
| Bさん | 物販＆さし入れ受け付け | お客サン | 物販
| Cさん | 整理券渡し・会場案内 | 会場案内兼お客ｻﾝ | お見送り
| 2ステージ | ６月２８日（土）１８：００～
|  | 開演前役割 | 開演中役割 | 終演後役割
| 氏名 | 前売り券 | 動員・入金チェック | アンケート回収
| 氏名 | 前売り券 | 動員・入金チェック | アンケート回収
| 氏名 | 当日清算券 | お客サン | 受付
| 氏名 | 当日清算券 | お客サン | アンケート回収
| 氏名 | 当日券・招待券 | お客サン | 物販
| 氏名 | 物販＆さし入れ受け付け | お客サン | 物販
| 氏名 | 整理券渡し・会場案内 | 会場案内兼お客ｻﾝ | お見送り
| 3ステージ | ６月２９日（日）１４：００～
|  | 開演前役割 | 開演中役割 | 終演後役割
| 氏名 | 前売り券 | 動員・入金チェック | アンケート回収
| 氏名 | 前売り券 | お客サン | アンケート回収
| 氏名 | 当日清算券 | 動員・入金チェック | 受付
| 氏名 | 当日清算券 | お客サン | アンケート回収
| 氏名 | 当日券・招待券 | お客サン | 物販
| 氏名 | 物販＆さし入れ受け付け | お客サン | 物販
| 氏名 | 整理券渡し・会場案内 | 会場案内兼お客ｻﾝ | お見送り

## 物販売上表
物販物があった場合の売り上げ管理表の一例です。
計算式は入っていません。
| 「タイトル」＠劇場名/物販売上管理表 |  |  |  | 作成日22/5/8
2003-06-28
持参個数 | １ＳＴ | 値段 | 販売個数 | 売上（手書き用） |  | 売上（エクセル用）
1 | 物販物の名前 | 2000
2 |  | 1500
6 |  | 1500
5 |  | 2000
7 |  | 800
8 |  | 800
8 |  | 800
9 |  | 500
4 |  | 500
15 |  | 500
5 |  | 500
2000
|  |  | 小計１ |  | 円 | 0
2003-06-29
持参個数 | ２ＳＴ | 値段 | 販売個数 | 売上（手書き用） |  | 売上（エクセル用）
| 物販物の名前 | 2000 |  |  |  | 0
|  | 1500 |  |  |  | 0
|  | 1500 |  |  |  | 0
|  | 2000 |  |  |  | 0
|  | 800 |  |  |  | 0
|  | 800 |  |  |  | 0
|  | 800 |  |  |  | 0
|  | 500 |  |  |  | 0
|  | 500 |  |  |  | 0
|  | 500 |  |  |  | 0
|  | 500 |  |  |  | 0
|  | 2000 |  |  |  | 0
|  |  | 小計２ |  | 円 | 0
2003-06-29
持参個数 | ３ＳＴ | 値段 | 販売個数 | 売上（手書き用） |  | 売上（エクセル用）
| 物販物の名前 | 2000 |  |  |  | 0
|  | 1500 |  |  |  | 0
|  | 1500 |  |  |  | 0
|  | 2000 |  |  |  | 0
|  | 800 |  |  |  | 0
|  | 800 |  |  |  | 0
|  | 800 |  |  |  | 0
|  | 500 |  |  |  | 0
|  | 500 |  |  |  | 0
|  | 500 |  |  |  | 0
|  | 500 |  |  |  | 0
|  | 2000 |  |  |  | 0
|  |  | 小計３ |  | 円 | 0
| 売り上げ合計 |  | 円 |  |  | 0

## 観客動員＆チケット売上表
チケットの半券の数を数えます。
チケットの半券の管理は厳重に！必ずもぎってください！
半券の数と売り上げの金額が合うかどうか計算します。
「タイトル」＠劇場名観客動員数及びチケット売上表（計算式入り）
作成日2010/8/9
0月0日19：30-
一般 | 半券数 | 単価 | 売上金（￥） | 学生 | 半券数 | 単価 | 売上金（￥）
前売り券 | 70 | ・・・・・・・・・・ | ・・・・・・・・・ | 前売り券 | 20 | ・・・・・・・・ | ・・・・・・・・
当日清算券 | 10 | 1500 | 15000 | 当日清算券 |  | 800 | 0
当日券 | 19 | 1800 | 34200 | 当日券 |  | 1100 | 0
招待券 | 5 | ・・・・・・・・・・ | ・・・・・・・・・ | 招待券 |  | ・・・・・・・・ | ・・・・・・・・
小計 | 104 | ・・・・・・・・・・ | 49200 | 小計 | 20 | ・・・・・・・・ | 0
一般 | 半券数 | 単価 | 売上金（￥） | 学生 | 半券数 | 単価 | 売上金（￥）
前売り券 |  | ・・・・・・・・・・ | ・・・・・・・・ | 前売り券 |  | ・・・・・・・・ | ・・・・・・・・
当日清算券 |  | 1500 | 0 | 当日清算券 |  | 800 | 0
当日券 |  | 1800 | 0 | 当日券 |  | 1100 | 0
招待券 |  | ・・・・・・・・・・ | ・・・・・・・・ | 招待券 |  | ・・・・・・・・ | ・・・・・・・・
小計 | 0 | ・・・・・・・・・・ | 0 | 小計 | 0 | ・・・・・・・・ | 0
一般 | 半券数 | 単価 | 売上金（￥） | 学生 | 半券数 | 単価 | 売上金（￥）
前売り券 |  | ・・・・・・・・・・ | ・・・・・・・・ | 前売り券 |  | ・・・・・・・・ | ・・・・・・・・
当日清算券 |  | 1500 | 0 | 当日清算券 |  | 800 | 0
当日券 |  | 1800 | 0 | 当日券 |  | 1100 | 0
招待券 |  | ・・・・・・・・・・ | ・・・・・・・・ | 招待券 |  | ・・・・・・・・ | ・・・・・・・・
小計 | 0 | ・・・・・・・・・・ | 0 | 小計 | 0 | ・・・・・・・・ | 0
合計 | 104 |  | 49200 | 合計 | 20 |  | 0
観客動員数合計 | 124 | 人
本番時チケット売上 | 49200

## 入金封筒用ラベル
劇場は常にバタバタしています。半券とチケット売上金は分別して封筒に入れてしまいましょう。
封筒に貼るラベルを作りました。半券とお金を一緒に入れてガムテープで止めればまずなくなりません。
お金が合わない！はよくあること。封筒ごと持ち帰って家に帰ってから、もう一度計算しなおすのも手です。
「タイトル」＠劇場名/当日チケット売上金管理封筒用ラベル
前売り券 |  | （一般） | 前売り券 |  | （学生）
月 日 時の開演分 |  |  | 月 日 時の開演分
半券枚数 |  |  | 半券枚数
枚 |  |  | 枚
当日清算券 |  | （一般） | 当日清算券 |  | （学生）
月 日 時の開演分 |  |  | 月 日 時の開演分
半券枚数 | 単価 | 売上 | 半券枚数 | 単価 | 売上
枚 | \ | ￥ | 枚 | \ | ￥
当日券 |  | （一般） | 当日券 |  | （学生）
月 日 時の開演分 |  |  | 月 日 時の開演分
半券枚数 | 単価 | 売上 | 半券枚数 | 単価 | 売上
枚 | \ | ￥ | 枚 | \ | ￥
招待券 |  | （一般） | 招待券 |  | （学生）
月 日 時の開演分 |  |  | 月 日 時の開演分
半券枚数 |  |  | 半券枚数
枚 |  |  | 枚